## Slide 1
차세대 ERP 전환 프로젝트
주간 운영위원회 보고 · 12주차
2026. 7. 17.

## Slide 2
워크스트림별 현황
워크스트림 | 진척률 | 상태 | 금주 주요 이슈
재무(FI/CO) | 68% | 정상 | 월 결산 병행 테스트 통과
공급망(SCM) | 54% | 주의 | 레거시 재고 데이터 정합성 이슈
인사(HR) | 71% | 정상 | 급여 이관 검증 완료
데이터 이관 | 39% | 지연 | 원천 시스템 API 처리량 한계
의사결정 요청: 데이터 이관 전담 인력 2명 증원 (8월 한시)
Notes: 신호등 상태 셀: 초록/노랑/빨강. 증원 의사결정 필요.